基 建 工 作 简 报

2012年第3期（总第15期）

河海大学基建处                       2012年5月29日

河海大学公共试验平台开工典礼隆重举行

2012年5月8日8时58分，河海大学公共试验平台开工典礼隆重举行。河海大学党委书记朱拓、校长王乘、副校长朱跃龙、副校长李乃富、校长助理吴胜兴、南京市江宁经济技术开发区管委会招商局局长张鲁鲁、南京长江都市建筑设计股份有限公司董事长总经理汪杰、南京普兰宁建设工程咨询有限公司总经理张兴连、南通华荣建设集团有限公司董事长张进荣等出席了开工典礼。典礼由李乃富副校长主持。

王乘校长首先对出席开工典礼的各位领导和来宾表示热烈的欢迎，对工程的开工表示衷心的祝贺。王乘校长指出，河海大学公共试验平台作为一座具有国际影响的高水平公共试验研究平台，建成后将为广大师生提供更加完善和先进的试验条件，为学校承接国家级的大型和特大型研究项目构建综合实力，为更好地服务于国家和地方的水利事业打造物质基础。王乘校长希望，参与此项工程建设的各个单位，能够本着对学校教育事业和水利事业高度负责的态度，统筹谋划、协同配合、苦干实干，高标准、高质量、高速度地完成工程建设，为早日实现“建设国际一流水利学科”的重大任务提供有力保障。

随后，南通华荣建设集团有限公司张进荣董事长作为施工单位代表发表了讲话。他对河海大学公共试验平台的开工建设表示热烈的祝贺，并表示，在工程技术难度高、时间要求紧的情况下，将不断强化责任意识，精心组织、规范施工、奉献智慧、争创精品，与学校紧密协作，保质、保量、如期地完成公共试验平台的施工任务。

河海大学公共试验平台位于佛城西路与宁丹路交界处，宁丹路以东、佛城西路以南地块，占地189亩，建筑面积约79144m2，计划总投资为2.2亿元，主要包括水流试验大厅、结构试验大厅、高性能计算大楼三大建筑单体。工程预计于2013年8月竣工交付。

5月29日，江宁区质监站对公共试验平台工程进行质检交底，针对质量监管问题提出了具体要求，该项工程的质量监管程序正式启动。

江宁校区四期学生食堂包间及遗留工程通过竣工验收

5月18日14时，江宁校区四期学生食堂包间及遗留工程的竣工验收会议在四期学生食堂一楼大厅举行。基建处、江宁校区管委会、资产处、后勤处、保卫处、信息中心、财务处、监察处、审计处、后勤集团以及设计、施工、监理、跟踪审计单位的代表参加了本次验收。验收会议由基建处张军副处长主持。

会议开始后，施工单位南京金陵建设装饰有限责任公司、监理单位江苏三益建设监理有限公司代表先后介绍了工程施工及监理的基本情况，并分别陪同土建、水电两组验收人员对四期学生食堂包间及遗留工程开展了现场查看。

经过详细查看，设计单位沪港国际咨询集团有限公司江苏分公司代表、使用单位后勤集团总经理助理胡忠平以及各职能部门代表分别发表了验收意见，对工程建设的质量和效果表示满意，并提出了若干建设性的意见和建议。施工单位表示，将积极落实上述整改意见，并于3天内完成整改。

河海大学基建处调研小组分赴清华大学、北京大学、中国传媒大学开展参观考察

为迎接百年校庆，更好地完成清凉山校区校史馆和留学生楼的建设，经学校领导决定，4月20日，基建处组织了3名考察人员分别对清华大学、北京大学、中国传媒大学基建处开展参观考察。

三所高校作为国家一流学府，均拥有悠久的历史文化底蕴和丰富的留学生交流与培养经验，在校史馆与留学生楼的设计与建设上也各有独到的见解和特色。考察过程中，小组成员认真听取了兄弟高校对校史馆、留学生楼等工程建设和实际使用情况的说明，详细了解了工程在建筑面积、建筑结构、房间布局、功能定位以及空调、地板、墙面等材料使用上的有益思路和经验，同时介绍了河海大学近年来在各个领域所取得的成绩与发展思路。

本次考察为学校相关工程的建设进一步开拓了思路，提供了丰富的第一手资料。

基建处派员参加省教育基建学会组织的

《招标投标法实施条例》培训会

2012年5月16日14时，基建处一行8人参加了由江苏省教育基建学会校园建设专业委员会组织的《招标投标法实施条例》培训会。培训在南京医科大学图书馆报告厅举行，由南京医科大学基建处处长彭刚主持。

南京市工程交易中心杨洋主任首先对该项实施条例制定的背景、目的及其主要内容、亮点进行了有侧重的分析。随后，江苏省教建项目管理有限公司李家骏总经理对该条例逐条进行了讲解。两位主讲人从立法理念与执法背景的大处着眼，从招标投标过程中实践操作与应对措施的小处入手，深入、严谨而又不失幽默地解读了实施条例的精华所在。

会后，我处人员纷纷表示此次培训受益匪浅，对今后科学、规范、高效、合法地开展招标投标工作起到了积极的指导作用。

“中央级普通高校修购专项”相关工程正在全面推进

江宁校区游泳馆改造是学校不断改善师生教学、生活条件的基础工程，是进一步培育河海人“因水而生，缘水而为，顺水而长”的水文化情缘与特色的重要举措。目前，设计单位南京百市建筑设计研究院有限公司基本完成方案设计，已进入施工图设计阶段。工程的监理、施工单位招标即将开启。

江宁校区东区、西区的电力增容是满足学校主体资源向江宁校区转移，并为学校自主科研试验能力的全面提升创造条件的基础性工作。经过与市供电公司的多次协商，目前完成的工作包括：（1）东区中心站、文体中心变电所的设计图纸通过市供电公司审查；（2）东区用电主要由佛城变和九龙变两条线路供给。目前，佛城变至文体中心变电所的设计方案已完成，亟待市供电公司审查；九龙变切割工程正处于设计阶段；（3）西区供电方案取得了供电公司的批复，其中心站及变电所的初步设计方案正式完成；（4）电力增容顶管的材料及施工承包单位确定为南京新思维非开挖工程有限公司；（5）电力增容配电房部分的土建工程正式开工。

此外，音响设备购置专项部分亦已完成文体中心隐蔽工程的安装。

近阶段工程事项手续完成情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 事项手续名称 | 办理结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 189亩试验基地 | 土地证办理 | 已获批复 |  |
| 2 |  | 合同备案 | 办理完成 |  |
| 3 |  | 安全监督 | 办理完成 |  |
| 4 |  | 质量检测 | 办理完成 |  |
| 5 |  | 提前介入手续 | 办理完成 |  |
| 6 | 综合实验楼 | 施工图审查（上部） | 办理完成 |  |
| 7 | 国际学术交流 中心 | 安全监督 | 办理完成 |  |
| 8 |  | 质量检测 | 办理完成 |  |

近阶段工程招标、采购情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 招标、采购内容 | 时间 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江宁校区 游泳池改造 | 方案设计 | 4.07 | 中标单位：南京百市建筑设计研究院有限公司 |  |
| 2 | 五期学生 公寓 | 方案设计、投资估算、各项经济技术指标及相关设计服务 | 4.09 | 发布招标公告 |  |
| 3 | 文体中心 | 比赛场馆专业照明 施工 | 4.06 | 发布招标公告 |  |
| 4 |  | 室外泛光照明工程 | 4.30 | 中标单位：南京双元照明工程有限公司 |  |
| 5 |  | 室外石材采购 | 5.16 | 中标单位：南京亿龙石材有限公司 |  |
| 6 |  | 照明灯具采购 | 5.29 | 中标单位：江苏省杰出经济发展有限公司 |  |
| 7 | 国际学术 交流中心 | 监理单位 | 4.05 | 中标单位：深圳九州建设监理有限公司 |  |
| 8 |  | 桩基工程 | 4.19 | 发放招标文件 |  |
| 9 | 留学生楼 | 设计总承包 | 4.18 | 发放招标文件 |  |
| 10 | 社科楼 | 设计总承包 | 4.18 | 发放招标文件 |  |
| 11 | 江宁校区 电力增容 | 配电顶管工程 | 5.25 | 中标单位：南京新思维非开挖工程有限公司 |  |
| 12 |  | 10KV中心变配电房安装及线路施工 | 5.11 | 发布招标公告 |  |
| 13 |  | 10KV中心变配电房设备采购 | 5.14 | 中标单位：南京普天通信股份有限公司 |  |
| 14 | 行政楼 | 消防设备采购及服务 | 5.16 | 中标单位：南京消防工程有限公司 |  |
| 15 | 四期学生 食堂 | 雨棚及室外工程施工 | 5.22 | 发布招标公告 |  |
| 16 |  | 消防工程检测 | 5.25 | 中标单位：江苏威盾消防检测有限公司 |  |
| 17 | 四期学生 公寓 | 消防工程检测 | 5.25 | 中标单位：江苏警星消防科技有限公司 |  |
| 18 | 综合实验楼 | 土建及水电安装施工总承包工程 | 5.28 | 中标单位：江苏广宇建设集团有限公司 |  |

简 讯

- 国际学术交流中心建设：4月，国际学术交流中心的规划放大样工作、施工现场准备工作均已完成，桩基土方工程正式开工建设。5月28日，中国水务集团有限公司杨总召集工程的桩基施工、监理、勘查设计单位共同开展论证，针对在基础施工时可能出现的各种问题，本着安全、经济、可行的原则，制定了具体实施方案。

- 文体中心建设：相继完成了一层贵宾室吊顶、比赛场马道、吸音墙板、装修基层、屋面天窗等室内工程以及广场下水等室外工程，工程正在全面推进。

- 行政楼建设：主楼地下室板墙、顶板的混凝土浇筑完成，裙楼的2个区正在施工建设中。

- 综合实验楼建设：4月，该项目的桩基工程基本完成。5月3日，上部工程施工图通过省审图中心审查。5月4日，施工招标文件发布，招标范围包括土建、水电安装、建筑智能化、室外道路及管网等内容。5月28日，“综合实验楼土建及水电安装施工总承包工程”在江宁区建工局公开招标，共11家单位参与投标。经专家综合评定，确定中标单位为江苏广宇建设集团有限公司，该单位为国家总承包特级资质企业。