# 河海大学工程施工签证管理暂行规定

- 为规范学校基建工程施工签证管理，确保工程建设质量，合理控制工程造价，为工程决算审计提供合法的书面证明，根据国家有关法律、法规，制定本规定。

- 本规定适用于我校基建工程的施工签证管理。

- 本规定所称施工签证是指学校与施工单位按施工合同约定，就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所做的签认证明。

- 施工签证是工程结算的重要依据，应严格控制办理施工签证。

- 施工签证单的主要内容：

  - 工程名称、签证日期、签证连续编号；

  - 签证事由；

  - 施工说明或施工简图、测量记录；

  - 施工单位(项目经理)、监理单位（总监）、基建处（业主代表）三方的意见、公章、经办人签字和签认日期。

- 下列情况不能办理施工签证：

  - 施工合同、投标文件、施工图纸、设计变更、施工组织设计中已包含的内容，合同或协议中规定包干支付的有关事件；

  - 可以通过补充协议、设计变更等方式解决的内容；

  - 与工程没有直接关系的人工、材料、机械使用费；

  - 人工、材料、设备价格及分部、分项工程单价、合价；

  - 施工单位虚报工程内容或为创品牌、业绩工程等增加的费用；

  - 发生施工质量事故造成的工程返修、加固、拆除工作；

  - 施工组织不当造成的停工、窝工等降效损失；

  - 违规操作或失职造成的停水、停电和安全事故等损失；

  - 施工单位责任增加的其他费用项目。

- 下列情况可以办理施工签证

  - 合同规定按实结算的项目；

  - 合同文件未包含，但为完成合同内容或进行决算必须做的工作；

  - 工程施工过程中因甲方原因引起的停建、缓建所造成的损失；

  - 受学校有关部门委托，发生的其他零星工程费用；

  - 设计、监理和学校有关部门原因增加的其他费。

- 金额巨大或现场代表无法确定如何签证的，报处领导研究决定后签证。

- 施工签证应一事一签，随做随签，避免补签。

- 施工签证要求依据充分，责任明确，内容完整，记录真实，文字表述详尽清楚，图示尺寸精确，工程量计量合规无误。

- 施工签证作为工程结算依据应妥善保管，结算后按档案管理要求归档。

基  建  处

二○○九年十月二十七日